## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 要求分析レビュー |  | 2020/06/10 (水曜日) 12:05-12:15 | Teams(RoomC)
出席者
畔上、鈴木、大石、川辺、千野、秀田(敬称略)
レビューア |  | 書記
畔上(敬称略) |  | 秀田
工程 | 開催目的
要求分析 | 成果物に不備がないか確認する：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
総指摘件数

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース記述 | 質問 | 予約キャンセルに間違いがないか確認する 際に、ラジオボタンを表示するのか、別の表示方法なのか | 畔上 | ラジオボタンを用意し、間違いがなければ「はい」を選択する 以後どのような表示になるかわかりやすく明記する | 2020-06-10
2 | システムテスト仕様書 | その他 | テストの予想結果でどのような画面が表示 されるか図を用意するとお客様が理解しやすい | 畔上 | 図を用意する | 2020-06-10

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | DFD2 | 指摘 | プロセス「2.2発注する」がデータ「発注商品」を加工していない | 山田 | プロセス「2.2発注する」の粒度を見直す | 2011-05-23
指摘：成果物に対して何らかの修正を行うもの
質問：内容確認かつ成果物に対して修正を行わないもの
その他：上記以外（今後の進め方のアドバイス等）