## 02_SHOCK
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3/1日目 |  | 2日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0
[6 empty] | 実績 | [5 empty] | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 3
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 0
[9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 0
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 全員 | 5 | 0
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
2 | レビュー | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[9 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
| b | レビュー指摘修正 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 書記 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 3.5 | [5 empty] | 3.5
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 5.5 |  |  |  |  | 3 | 0 | 2.5 | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0
| a | ユースケース図 | 更新 |  | 非機能要求一覧と分担、並行して行う。 | 予定 | 秀田 | 1 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 | 大石 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
| b | ユースケース記述 | 更新 |  |  | 予定 | 鈴木・千野 | 2 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 | 大石、秀田 | 2 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
| c | 非機能要求一覧 | 更新 |  | ユースケース図と分担、並行して行う。 | 予定 | 川辺 | 1 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 | 秀田 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
| d | システムテスト仕様書 | 更新 |  | ユースケース記述と分担、並行して行う。 | 予定 | 大石 | 1 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 | 大石 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
2 | レビュー | [7 empty] | 2.5 | [5 empty] | 2.5 | 0 | 0
[9 empty] | 2.5 | [5 empty] | 0 | 2.5 | 0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 | [6 empty] | 1
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 1 | [6 empty] | 1
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 秀田 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 3.5 | [5 empty] | 3.5 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
| a | クラス図 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 秀田、大石 | 2 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
| b | シーケンス図 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 秀田、大石 | 2 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
2 | レビュー | [7 empty] | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  | 1 | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 4.5 | [5 empty] | 4.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | 0
0
| a | クラス図 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 | 秀田、大石 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
| b | シーケンス図 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [5 empty] | 1
[6 empty] | 実績 | 秀田、大石 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.25 | [5 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 2.5 | [5 empty] | 2.5
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  | 午後一で相談レビュー、夕方に合否判定レビュー | 予定 | 全員 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 10.5 | [5 empty] | 2.5 | 8
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 2.5 | [5 empty] | 2.5
[9 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| a | コード | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 4.5 | [5 empty] | 1.5 | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [6 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 3 | [6 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
0
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 3 | [6 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| b | メトリクス評価 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2
[9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 | 全員 |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 | 書記 | 1 | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること