## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第1回レビュー |  | 2020/06/02 (火) 14:10-14:25 | レビュールームA
出席者
畔上さん、鈴木、秀田、大石、千野、川辺
レビューア |  | 書記
畔上さん |  | 大石
工程 | 開催目的
計画立案 | 反復計画書、WBSガントチャートの確認
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
反復計画書 |  | 大石 | 1
ガントチャート |  | 大石 | 0
|  | 総指摘件数 | 1

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 指摘 | 第二反復までで機能追加（データベースも）。 第三反復では新システムを考える。 第一反復中に考えればよい。 このままいくなら内容をかなり良くしないと。 | 畔上さん | 第一反復の進捗を見て検討する。 | 2020-06-05
2 | 反復計画書 | その他 | 反復2で、新システム＋HTML 同じようなものを作成。 反復3で、新システム＋データベース | 畔上さん | 上記と同じ。 | 2020-06-05
3 | ガントチャート | その他 | 上流工程に重きを置いている。 指摘特になし。 | 畔上さん | なし