## テンプレート
プロジェクト全体のゴール
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
開始日
終了日
期間
反復の終了判断基準
| 成果物 | XXX | XXX | XXX
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | チケット予約システム
GUI対応
データベースと紐づけして管理する
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-10 | 2020-06-12
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-11 | 2020-06-15
| 期間 | 4日間 | 2日間 | 1.5日間
| 反復の終了判断基準 | ユーザーがアカウントでログインできる。 チケットの予約、キャンセル、閲覧ができる。 | swingでGUI化を行う。 | データベースで情報を管理できる。
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
| 備考 |  |  | 情報管理用のデータベースを 作成する
実績 | 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-10 | 2020-06-12
| 終了日 | 2020-06-09 | 2020-06-12 | 2020-06-15
| 期間 | 6日間 | 2.5日間 | 1日間
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新)
| 備考 | 分析・設計に時間がかかってしまった。 | 最終日はswing班とDB班に分かれた。