## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復N 第n回レビュー |  | YYYY/MM/DD (曜日) HH:MM-HH:MM
出席者
レビューア |  | 書記
工程 | 開催目的
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
総指摘件数

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限

## 概要サンプル
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 第2回レビュー |  | 2012/05/21 (月) 13:00-13:30 | Florida
出席者
田中、山田、藤田、田口
レビューア |  | 書記
山田、藤田 |  | 田口
工程 | 開催目的
構造化分析 | 構造化設計へ移行するための課題・対応策を明確にする
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
DFD2 |  | 田中 | 1
プロセス仕様「2.1 補充発注する」 |  | 田口 | 2
プロセス仕様「2.2 検収する」 |  | 田中 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果サンプル
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | 反復計画書 | 指摘 | 第二反復までで機能追加（データベースも）。 第三反復では新システムを考える。 第一反復中に考えればよい。 このままいくなら内容をかなり良くしないと。 | 畔上さん | 第一反復の進捗を見て検討する。 | 2020-06-05
2 | 反復計画書 | その他 | 反復2で、新システム＋HTML 同じようなものを作成。 反復3で、新システム＋データベース | 畔上さん | 上記と同じ。 | 2020-06-05
3 | ガントチャート | その他 | 上流工程に重きを置いている。 指摘特になし。 | 畔上さん | なし