## 02_SHOCK
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  |  | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15
[6 empty] | 実績 |  |  |  | 14 | 15 | 14
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 24 | 14 | 10
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 19.5 | 14 | 5.5
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 20.3 | 13.5 | 6.8
[9 empty] | 16 | 13.5 | 2.5
| a | 反復計画書 | 新規作成 | 完了 |  | 予定 | 全員 | 5 | 10 | 10
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 10 | 10
| b | WBSガントチャート | 新規作成 | 着手 |  | 予定 | 全員 | 5 | 10.3 | 3.5 | 6.8
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 6 | 3.5 | 2.5
2 | レビュー | [7 empty] | 3.7 | 0.5 | 3.2
[9 empty] | 3.5 | 0.5 | 3
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 | 0.5 | 2
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 2.5 | 0.5 | 2
| b | レビュー指摘修正 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 0 |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.2 |  | 0.2
[6 empty] | 実績 | 書記 | 1 | 1 |  | 1
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 15 |  | 5 | 10
[6 empty] | 実績 |  | 5 | 23.5 |  | 9.5 | 14
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 9 |  | 5 | 4
[9 empty] | 23.5 |  | 9.5 | 14
| a | ユースケース図 | 新規作成 |  | 非機能要求一覧と分担、並行して行う。 | 予定 | 鈴木、秀田、大石 | 3 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 鈴木、秀田、大石 | 3 | 1 |  | 1
| b | ユースケース記述 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 5.4 |  | 3 | 2.4
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 16 |  | 5 | 11
| c | 非機能要求一覧 | 新規作成 |  | ユースケース図と分担、並行して行う。 | 予定 | 千野、川辺 | 2 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 | 千野、川辺 | 2 | 3.5 |  | 3.5
| d | システムテスト仕様書 | 新規作成 |  | ユースケース記述と分担、並行して行う。 | 予定 | 川辺、大石 | 2 | 1.6 |  |  | 1.6
[6 empty] | 実績 | 全員 | 5 | 3 |  |  | 3
2 | レビュー | [7 empty] | 6 |  | 0 | 6
[9 empty] | 3 |  |  |  | 3
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 2 |  |  |  | 2
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 3.8 |  |  | 3.8
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 26.5 |  |  | 4 | 15 | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 20 |  |  | 4 | 12.5 | 3.5
0
| a | クラス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 11.5 |  |  | 4 | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 10 |  |  |  | 10
| b | シーケンス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 8.5 |  |  |  | 5 | 3.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 6.5 |  |  |  | 2.5 | 4
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 3.5 |  |  |  | 1.5 | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.8 |  |  |  | 1 | 1.8
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 16.5 |  |  |  |  | 6.5 | 10
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 11.5 |  |  |  |  | 6.5 | 5 | 0
0
| a | クラス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 4 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [5 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 | 5
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  | 午後一で相談レビュー、夕方に合否判定レビュー | 予定 | 全員 | 5 | 3 | [5 empty] | 3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1.8 | [5 empty] | 1.8
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 19 | [5 empty] | 5 | 14
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 19 | [5 empty] | 5 | 14
0
| a | コード | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 11.5 | [5 empty] | 5 | 6.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 7.5 | [6 empty] | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 10 | [7 empty] | 10
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 6 | [7 empty] | 6
0
| a | テスト仕様書【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 5 | [7 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 | 更新 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 4
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 3.8 | [7 empty] | 3.8
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  | 5 | 5 | [7 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
1 | 成果物作成 | [7 empty] | 3.8 | [7 empty] | 3.8
0
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 2.5 | [7 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | メトリクス評価 | 新規作成 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1.3 | [7 empty] | 1.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー | [7 empty] | 1.2 | [7 empty] | 1.2
0
| a | レビュー | レビュー参加 |  |  | 予定 | 全員 | 5 | 1 | [7 empty] | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 | 新規作成 |  |  | 予定 | 書記 | 1 | 0.2 | [7 empty] | 0.2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること