## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復1 分析レビュー |  | 2020/06/04 (木曜日) 14:00-14:20 | Teams(オンライン)
出席者
国正、鈴木、大石、川辺、千野、秀田(敬称略)
レビューア |  | 書記
国正 |  | 秀田
工程 | 開催目的
構造化分析 | 分析段階のレビュー対象物に不備がなく、設計段階に進行可能か 判断する
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
1.クラス図 |  | 鈴木、大石、川辺、千野、秀田 | 3
2.シーケンス図 |  | 鈴木、大石、川辺、千野、秀田 | 1
2.1全体 |  | 鈴木 | 1
2.2全チケット情報閲覧システム |  | 千野 | 2
2.3予約システム |  | 大石、秀田 | 0
2.4予約情報閲覧システム |  | 川辺 | 0
2.5予約キャンセルシステム |  | 大石、秀田 | 0
|  | 総指摘件数 | 7

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | 質問 | チケット一覧は在庫という情報を持っているが、 この在庫にはどんな情報が入るのか | 国正 | チケット名それぞれに対応した在庫数をもつ | 2020-06-04
2 | クラス図 | 指摘 | 上記に関して、在庫はチケット一覧の属性でないほうがよい | 国正 | 在庫クラスを作成して管理する またはチケットクラスの属性とする | 2020-06-04
3 | クラス図 | 指摘 | クラス図の操作を追加すること | 国正 | シーケンス図から追加する | 2020-06-04
4 | シーケンス図 | 指摘 | わたす情報はメッセージの引数に入力すること | 国正 | 設計段階で引数を入力する | 2020-06-04
5 | シーケンス図(全体) | 指摘 | 6番と8番はメッセージの名前を区別すること （予約とキャンセル） | 国正 | メッセージの変更を行う | 2020-06-04
6 | シーケンス図(全体閲覧) | 質問 | 1.4と1.4.1は何を渡す操作なのか | 国正 | 設計段階で検討する | 2020-06-04
7 | シーケンス図(全体閲覧) | 指摘 | 1.4と1.4.2は何を渡す操作なのか 設計の段階で明確にすること | 国正 | 取得した文字情報またはチケットのオブジェクトをUIに渡して表示する | 2020-06-04