## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
構造化設計レビュー |  | 2020/06/08(月曜日) 10:00-10:20 | Teams(オンライン)
出席者
国正、鈴木、秀田、大石、千野、川辺(敬称略)
レビューア |  | 書記
国正 |  | 川辺
工程 | 開催目的
構造化設計 | レビュー対象物に不備がないのか確認する:合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
１．クラス図 |  | 秀田、大石
２．シーケンス図
２－１．起動シーケンス図 |  | 鈴木
２－２．予約システム |  | 大石
２－３．予約キャンセルシステム |  | 秀田
２－４．全チケット閲覧システム |  | 千野
２－５．予約情報閲覧システム |  | 川辺
３．テスト仕様書 |  | 鈴木、秀田、大石、千野、川辺
４．非機能要求 |  | 秀田
|  | 総指摘件数 | 0

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | クラス図 | その他 | システムというクラス名は役割として大きいため、役割を細かくしたクラス名にしたほうがいい。 | 国正 | メンバーで相談して、変更します。 | 2020-06-08
2 | クラス図 | その他 | ポリモフィズムを意識して作成をするといい。 | 国正 | 今後、意識します。 | 2020-06-08
3 | クラス図 シーケンス図 | その他 | 実装段階で変更点があれば、適宜修正する必要がある。 | 国正 | 修正を忘れずにしていきます。 | 2020-06-08
4
5
6
7