## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
要求分析レビュー |  | 2020/06/03 (水曜日) 13:45-14:00 | Teams(オンライン)
出席者
鈴木、秀田、大石、千野、川辺(敬称略)
レビューア |  | 書記
川辺
工程 | 開催目的
要求分析 | 要求分析のレビュー対象が適切に書かれているのか：条件付合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
１．ユースケース図 |  | 鈴木、秀田、大石
２．ユースケース記述
２－０．ログインする |  | 大石
２－１．チケットを予約する |  | 大石
２－２．全チケットを閲覧する |  | 千野 | 1
２－３．予約したチケットを確認する |  | 川辺 | 1
２－４．予約したチケットをキャンセルする |  | 秀田
３．非機能要求一覧 |  | 千野、川辺 | 2
４．システムテスト仕様書 |  | 鈴木、秀田、大石、千野、川辺 | 2
|  | 総指摘件数 | 6

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | ユースケース図 | 質問 | ユースケース図では４つの機能が独立しているが、ユースケース記述では、独立していないように見える。 | 赤坂 | ユースケース図では、各機能ごとに目的が異なるため、独立して記載しました。 私たちのチームでは、「全チケットの情報を閲覧する」と「チケット予約する」が連結しており、「予約したチケットを確認する」と「予約をキャンセルする」が連結している認識を共有しています。 | 2020-06-03
2 | ユースケース記述 | 指摘 | 基本系列に書いている内容が最後まで終了していない箇所がある。 | 赤坂 | 4つの機能について、基本系列の最後の手順を見直します。 | 2020-06-03
3 | ユースケース記述 | 指摘 | 例外系列に記載している内容が、代替系列に記載する内容になっている。 | 赤坂 | 例外系列に記載してある内容を、代替系列に記載しなおします。 | 2020-06-03
4 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 非機能要求、ログインをすることは、他の会員の情報を見せない セキュリティ面が入る。 | 赤坂 | セキュリティ面に関する非機能を追加します。 | 2020-06-03
5 | 非機能要求一覧 | 指摘 | 対応する内容に「第〇反復で行う」旨を記載する必要がある。 | 赤坂 | 記載を追加します。 | 2020-06-03
6 | システムテスト仕様書 | 指摘 | テスト番号、テストケース名、テスト仕様書のファイル名を記載する | 赤坂 | ファイルに、それぞれの項目を追加します。 | 2020-06-03
7 | システムテスト仕様書 | 指摘 | 「途中で操作を終了し、メニューに戻る」テストに関して、テスト対象が少ない。 | 赤坂 | 「予約する」「予約した情報を確認する」「予約をキャンセル」の それぞれの画面に遷移した際に操作を中断するテストを追加します。 | 2020-06-03