## 概要
会議名 |  | 日時 | 場所
反復2 第2回レビュー |  | 2020/06/12 (金) 16:25-16:40 | A
出席者
国正、竹内、鈴木、千野、川辺（敬称略）
レビューア |  | 書記
国正、竹内 |  | 川辺
工程 | 開催目的
受け入れ | システムと成果物の確認：合格
レビュー対象 |  | 作成者 | 指摘件数
システムテスト仕様書 |  | 秀田 | 0
統合テスト仕様書 |  | 秀田 | 0
非機能要求一覧 |  | 千野 | 0
クラス図 |  | 鈴木、秀田、大石、千野 | 3
ソースコード |  | 鈴木、千野、川辺 | 1
|  | 総指摘件数 | 4

## レビュー結果
No | 対象成果物 | 発言の種類 | 発言内容 | 発言者 | 回答または対策 | 対応期限
1 | システム | 質問 | チケットの情報にある在庫枚数について、変更されるのか | 竹内 | 表示されるのは全体の在庫であるため、変更されません。 | -
2 | システム | 質問 | ログアウトされるときはどのように操作するのか | 竹内 | 右上の「×」ボタンを押して終了します。 | -
3 | システム | 質問 | チケットの金額は何か変更があるのか | 竹内 | 変更はありません。 | -
4 | クラス図 | 指摘 | Javaにあらかじめ用意されているJlabelやJbuttonはフィールドに追加する必要はない | 国正 | 今後の作業に活かします。 | -
5 | クラス図 | 指摘 | 誘導可能性の追加がされていない | 国正 | 修正します。 | 2020-06-12
6 | クラス図 ソースコード | その他 | コントローラーのインターフェースを作成しているので、型の宣言をインターフェースにする必要がある。 | 国正 | 今後の作業に活かします。 | -
7 | 成果物 | その他 | GUIのイメージ画面を追加すると良い | 国正 | 今後の作業に活かします。 | -