## Login-Menu
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(LoginGUI,MunuGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | ログイン画面からメニュー画面へ遷移するか確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= Login.getLoginInstance().getLoginFrame(); ・next=SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(); | PowerPointのP4参照

## Menu-TicketShow
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(MenuGUI,TicketShowGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | メニュー画面からチケット一覧画面へ遷移するか 確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(); ・next=TicketFrame.getTicketFrameInstance().getTicketFrame(); | PowerPointのP5参照

## Menu-ReservationShow
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(MenuGUI,ReservationShowGUI,Control)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | メニュー画面から予約一覧画面へ遷移するか確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(); ・next=TicketFrame.getTicketFrameInstance().getTicketFrame(); | PowerPointのP8参照

## TicketShow-Reservation
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(TicketShowGUI,ReservationGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | チケット一覧画面から予約画面へ遷移するか確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(); ・next=TicketFrame.getTicketFrameInstance().getTicketFrame(); | PowerPointのP6参照

## Reservation-ReservationOK
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(ReservationGUI,ReservationOKGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 予約画面から予約完了画面へ遷移するか確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(); ・next=TicketFrame.getTicketFrameInstance().getTicketFrame(); | PowerPointのP7参照

## ReservationOK-Menu
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(ReservationOKGUI,MenuGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 予約完了画面からメニュー画面へ遷移するか確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(); ・next=TicketFrame.getTicketFrameInstance().getTicketFrame(); | PowerPointのP4参照

## ReservationShow-Cancel
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(ReservationShowGUI,CancelGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 予約一覧画面から予約キャンセル画面へ遷移するか 確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= Login.getLoginInstance().getLoginFrame(); ・next=SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(; | PowerPointのP9参照

## Cancel-CanselOK
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(CancelGUI,CanselOKGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | 予約キャンセル画面から予約キャンセル完了画面へ 遷移するか確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= Login.getLoginInstance().getLoginFrame(); ・next=SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(; | PowerPointのP10参照

## CancelOK-Menu
タイトル：チケット予約システム テスト仕様書
テストレベル | 統合テスト(CancelOKGUI,MenuGUI,ControlGUI)
テスト番号 | テストケース | テスト手順 | 予想結果 | 実際の結果 | 合否 | 担当者 | 実施日 | 備考
1 | キャンセル完了画面からメニュー画面へ遷移するか確認する | 以下を引数として関数ChangeGUI(now:Jframe,next:JFrame)を実行する ・now= Login.getLoginInstance().getLoginFrame(); ・next=SystemSelect.getSelectSystemInstance().getSystemSelectFrame(; | PowerPointのP4参照